## Guide
Capacity Planning
Accélérateur PO — Calcul de charge et capacité par sprint
POURQUOI cet outil ?
Ce template calcule la capacité réelle de l'équipe par sprint.
Il prend en compte les congés, le focus factor et le niveau de séniorité.
Il évite le sur-engagement en Sprint Planning.
La vue consolidée montre la capacité totale disponible.
COMMENT l'utiliser ?
1. | Listez les membres de l'équipe avec leur rôle.
2. | Indiquez les jours disponibles dans le sprint (généralement 10 pour 2 semaines).
3. | Renseignez les congés et absences.
4. | Ajustez le Focus Factor (% du temps réellement dédié au développement).
5. | La capacité en SP se calcule automatiquement.
6. | Comparez le total avec les SP planifiés en Sprint Planning.
STRUCTURE des onglets
Capacity | Tableau de capacité avec calcul automatique par membre et total.
TIPS & BONNES PRATIQUES
→ | Un Focus Factor réaliste est de 60-75% (réunions, support, etc.).
→ | Un dev junior produit environ 60% d'un dev senior (coefficient intégré).
→ | Ne planifiez jamais à 100% de la capacité — visez 80%.
→ | Réévaluez le Focus Factor tous les trimestres.
PO Ultimate Toolkit

## Capacity
Membre | Role | Sprint | Jours dispo | Conges | Jours effectifs | Focus % | Capacite SP | Allocation | Notes
Alice Martin | Dev Senior | Sprint 5 | 10 | 0 |  | 70 |  | Feature A
Bob Dupont | Dev Junior | Sprint 5 | 10 | 2 |  | 60 |  | Feature A | Conge jeu-ven
Clara Leroy | QA | Sprint 5 | 10 | 0 |  | 75 |  | Tests
David Chen | Dev Senior | Sprint 5 | 10 | 1 |  | 70 |  | Feature B | Formation lundi
TOTAL