## Guide
Release Plan & Velocity Tracker
Accélérateur PO — Planification des releases et suivi de vélocité
POURQUOI cet outil ?
Ce template structure la planification des releases par sprint.
Le suivi de vélocité permet de prévoir les dates de livraison.
La vue consolidée facilite la communication avec les stakeholders.
Les dépendances et risques sont tracés pour anticiper les blocages.
COMMENT l'utiliser ?
1. | Renseignez la release (v1.0, v1.1...) et le sprint pour chaque feature.
2. | Ajoutez les story points estimés.
3. | Suivez le statut (To Do → In Progress → Done).
4. | Identifiez les risques et dépendances.
5. | Dans l'onglet Velocity, suivez les SP planifiés vs réalisés par sprint.
6. | Utilisez le cumul pour projeter les dates de livraison.
STRUCTURE des onglets
Release Plan | Vue complète des features par release et sprint.
Velocity | Suivi de vélocité sprint par sprint avec cumul pour projection.
TIPS & BONNES PRATIQUES
→ | La vélocité se stabilise après 3-4 sprints — ne projetez pas trop tôt.
→ | Gardez une marge de 15-20% pour les imprévus.
→ | Mettez à jour le plan à chaque Sprint Review.
→ | Communiquez les risques dès qu'ils sont identifiés.
PO Ultimate Toolkit

## Release Plan
Release | Sprint | Epic | Feature | Story Points | Priorite | Statut | Risque | Dependances | Date debut | Date fin | Notes
v1.0 | Sprint 1 | Auth | Login email/password | 5 | Must Have | Done | Faible |  | 2025-01-06 | 2025-01-17
v1.0 | Sprint 1 | Auth | Reset password | 3 | Must Have | Done | Faible | US-001 | 2025-01-06 | 2025-01-17
v1.0 | Sprint 2 | Dashboard | KPIs overview | 8 | Should Have | In Progress | Moyen |  | 2025-01-20 | 2025-01-31
v1.1 | Sprint 3 | Notifications | Email alerts | 5 | Could Have | To Do | Faible |  | 2025-02-03 | 2025-02-14
v1.1 | Sprint 4 | Analytics | Dashboard advanced | 13 | Should Have | To Do | Eleve | US-003 | 2025-02-17 | 2025-02-28

## Velocity
Sprint | Planned SP | Completed SP | Velocity | Cumul SP | Target Total
Sprint 1 | 13 | 13 |  |  | 50
Sprint 2 | 15 | 12 |  |  | 50
Sprint 3 | 13 |  |  |  | 50
Sprint 4 | 13 |  |  |  | 50